## Hoja1
Descripción |  | Día inicio estimado (Día/Mes/Año) | Día fin estimado (Día/Mes/Año) | Número días estimado | Estimación horas/día | Horas totales
Estudio Raspberry Pi - Instalaciones - Raspbian OS |  | 2018-08-07 | 2018-08-18 | 11 | 1 | 11
Planificación - Estudio del entorno |  | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2 | 14
Definición del problema |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 4 | 1 | 4
Estudio sensor humedad |  | 2019-03-17 | 2019-03-19 | 2 | 2 | 4
Estudio giroscopio |  | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2 | 2 | 4
Estudio PIR |  | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 2 | 2 | 4
Planificación - Investigación IoT |  | 2019-05-15 | 2019-05-23 | 8 | 2.5 | 20
Definición del problema - Modificación de objetivos |  | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 6 | 2.5 | 15
Creación de programas - riego.py y seguridad.py |  | 2019-06-20 | 2019-06-29 | 9 | 2.5 | 22.5
Estudio de Hologram Nova |  | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 12 | 2.5 | 30
Diseño del sistema completo |  | 2019-07-20 | 2019-07-25 | 5 | 2 | 10
Modificación de los programas - Unión con Hologram |  | 2019-07-28 | 2019-08-05 | 8 | 2 | 16
Simulaciones |  | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 11 | 1 | 11
Verificación y correcciones |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 | 9 | 1 | 9
Propuestas de mejora y conclusiones |  | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2 | 1 | 2
Documentación |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 91 | 2.5 | 227.5
[5 empty] | Total de vida perdida | 404
| Puesto | Salario estimado (anual bruto, €) | Salario por hora | Horas totales | Salario Bruto total | Seguridad Social | Otras deducciones (estimación 4 %) | Salario neto total
|  |  | (1755 horas anuales []) |  |  | (6.2 %)
| Jefe de Proyecto | 33762 | 19.2376 | 76 | 1462.0581 | 90.6476 | 58.4823 | 1312.9282
| Programador | 16189 | 9.2245 | 80.5 | 742.5724 | 46.0395 | 29.7029 | 666.83
| Encargado de pruebas | 25304 | 14.4182 | 20 | 288.3647 | 17.8786 | 11.5346 | 258.9515
| Documentador | 22407 | 12.7675 | 227.5 | 2904.6111 | 180.0859 | 116.1844 | 2608.3408
[5 empty] | 5397.6063 |  |  | 4847.0504