## Hoja1
Descripción | Día inicio estimado (Día/Mes/Año) | Día fin estimado (Día/Mes/Año) | Número días estimado | Estimación horas/día | Horas totales
Estudio Raspberry Pi - Instalaciones - Raspbian OS | 2018-08-07 | 2018-08-18 | 11 | 1 | 11
Planificación - Estudio del entorno | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2 | 14
Definición del problema | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 4 | 1 | 4
Estudio sensor humedad | 2019-03-17 | 2019-03-19 | 2 | 2 | 4
Estudio giroscopio | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2 | 2 | 4
Estudio PIR | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 2 | 2 | 4
Planificación - Investigación IoT | 2019-05-15 | 2019-05-23 | 8 | 2.5 | 20
Definición del problema - Modificación de objetivos | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 6 | 2.5 | 15
Creación de programas - riego.py y seguridad.py | 2019-06-20 | 2019-06-29 | 9 | 2.5 | 22.5
Estudio de Hologram Nova | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 12 | 2.5 | 30
Diseño del sistema completo | 2019-07-20 | 2019-07-25 | 5 | 2 | 10
Modificación de los programas - Unión con Hologram | 2019-07-28 | 2019-08-05 | 8 | 2 | 16
Simulaciones | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 11 | 1 | 11
Verificación y correcciones | 2019-08-15 | 2019-08-24 | 9 | 1 | 9
Propuestas de mejora y conclusiones | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2 | 1 | 2
Documentación | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 91 | 1.5 | 136.5
|  |  |  | Total de vida perdida | 313